## Gantt Semanal
ACCIONES | RESPONSABLE | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Diagnóstico, Ishikawa y Árbol de Problemas | Ignacio Bravo | bar: MES 1 S1 to MES 1 S3
Estado del Arte y Homologación (TollGuru) | Jesus Aranguiz | bar: MES 1 S1 to MES 1 S3
Definición de Objetivos y Alcance | Leonardo Oñate | bar: MES 1 S1 to MES 1 S3
Arquitectura (PaaS/SaaS) y Riesgos | Ignacio Bravo | bar: MES 1 S4
Entrega Informe Consolidado y Defensa 1 | Todo el equipo | bar: MES 1 S4
Fase 2
Setup de Entorno y Configuración GitHub | Leonardo Oñate | bar: MES 2 S5 to MES 3 S10
Desarrollo de Módulos Core | Todo el equipo | bar: MES 2 S5 to MES 3 S10
Integración API TollGuru y Mapbox | Jesus Aranguiz | bar: MES 2 S5 to MES 3 S10
Defensa Parcial 2 (Prototipo) | Todo el equipo | bar: MES 3 S11 to MES 3 S12
Fase 3
Ejecución de Planes de Prueba y Calidad | Ignacio Bravo | bar: MES 4 S13 to MES 4 S14
Hito: Verificación de Funcionalidades | Jesus Aranguiz | bar: MES 4 S15
Examen Final Transversal
Elaboración de Memoria y Manuales | Leonardo Oñate | bar: MES 4 S16
Defensa Final y Presentación | Todo el equipo | bar: MES 5 S17 to MES 5 S18